## Status
Project Schedule
Y.R. , 09/24/20, Ver1.0
Priority | Major Items | 內容 | 預估 |  | 實際 |  |  |  | 備註
|  |  | 開始日 | 完成日 | 開始日 | 完成日 | Owner | Supporter
1 | 條碼系統導入 後續 維護資料庫 | 第二次更新出貨列表到資料庫 嘗試修改更新資料的接合方式 期望提高正確性 條碼尾碼錯誤程式修改 | 2020-09-21 | 2020-09-24 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | Y.R. | Stephen
2 | 100G_Fuji | 寄送樣品 準備符合要求的FW 準備FUJI商借的設備I2C 寄送前的驗証確認 | 2020-09-18 | 2020-09-25 | 2020-09-18 |  | Stephen Y.R. | Chris | 新取得三個不良品 1V3T眼圖測試 by Chris 目前正在 執行寄送作業 by Stephen Y.R.
3 | 10G LRM | UI介面 最佳化調整 | 2020-09-09 | 2020-09-18 | 2020-09-09 |  | Y.R. | Laconi Stephen Sharon | 9/21-9/25 產線趕出貨 填單排隊借站
4 | OBM 介面 | 了解 OBM 介面 改善方向 使用C# 元件完成需求 架站 實測改善結果 | 2020-09-08 | 2020-09-18 | 2020-09-08 |  | Y.R. | Stephen | 9/21-9/25 產線趕出貨 填單排隊借站
| gggg | gggg